## Inicial
Octubre	16	17	18	19	20	21	22			Fase inicial:	Análisis	1 semana

	23	24	25	26	27	28	29			Cuestionario
										Incremento 1:	Diseño + Implementación + Pruebas + Revisión

	30	31
										Gestión usuarios

										Incremento 2:	Diseño + Implementación + Pruebas + Revisión
Noviembre			1	2	3	4	5
										Comunicación

	6	7	8	9	10	11	12			Incremento 3:	Diseño + Implementación + Pruebas + Revisión

	13	14	15	16	17	18	19			9 semanas

	20	21	22	23	24	25	26			Formación	1 semana y media

	27	28	29	30						Documentación	2 semanas
			PRI	PRI

Diciembre					1	2	3
					PRI

	4	5	6	7	8	9	10
	PRI	PRI	PRI

	11	12	13	14	15	16	17
				PRI	PRI

	18	19	20	21	22	23	24
	PRI	PRI	PRI

	25	26	27	28	29	30	31
				PRI	PRI

Enero	1	2	3	4	5	6	7
	PRI	PRI	PRI

	8	9	10	11	12	13	14

	15	16	17	18	19	20	21

	22	23	24	25	26	27	28

	29	30	31