## Lista_Riesgos
RIESGOS

RSG-001	Práctica deficiente de la gestión de proyectos
RSG-002	Dependencia de participantes externos (fuera del ámbito de control directo del proyecto)
RSG-003	Falta de experiencia en las tecnologías utilizadas
RSG-004	Pérdida de información
RSG-005	Retraso en la planificación temporal
RSG-006	Caída de la red proveedora de Internet
RSG-007	Fallo de suministro eléctrico
RSG-008	Ataques maliciosos en el equipo de trabajo

## Medidas
Impacto: representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo.					Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,

Valoración del Impacto					Valoraciónd de la Probabilidad
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste			Impacto		Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
>= 20%			Alto		>= 80% (casi segura)	Alta
Entre 10% y 20%			Medio		Entre 30% y 80% (muy probable)	Media
<= 10%			Bajo		<= 30% (poco probable)	Baja

Nivel de Exposición al Riesgo: es el producto Impacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.

Nivel de Exposición al Riesgo
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	Alto	Alto	Medio
	Medio	Alto	Medio	Bajo
	Bajo	Medio	Bajo	Bajo