Gestión de riesgos

# 1. Plan de gestión de riesgos
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Éste, puede tener una o más causas, y de materializarse, uno o más impactos. [Cita]
Para poder preveer estas consecuencias, se debe llevar un registro de los posibles riesgos que pueden acontecer. Así, una vez identificados y analizados, podemos planificar las respuestas para los mismos.
P.316 – PMBOK
Para poder definir la probabilidad e impacto de la materialización de un riesgo, se deben definir las escalas correspondientes a los mismos.
La probabilidad representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo, y el impacto, representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo.

Valoración del impacto
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Costes	Impacto
>= 20%	Alto
Entre 10% y 20 %	Medio
<= 10%	Bajo

Valoración de la probabilidad
Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
>= 80% (casi segura)	Alta
Entre 30% y 80% (muy probable)	Media
<= 30% (poco probable)	Baja

# Si vinculamos la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo, podemos obtener la matriz que representa el nivel de exposición al riesgo (dado por el producto del impacto por la probabilidad). Esta matriz determinará la gestión de los riesgos del proyecto.
Nivel de exposición al riesgo
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	Alto	Alto	Medio
	Medio	Alto	Medio	Bajo
	Bajo	Medio	Bajo	Bajo

# 2. Identificación de riesgos

Tras identificar los riesgos por medio de revisión de la documentación, tormenta de ideas y análisis de supuestos, se procede a la elaboración del siguiente registro de riesgos.

RSG-001	Práctica deficiente de la gestión de proyectos
Descripción	Se produce una práctica deficiente en la gestión de proyectos debido a la inexperiencia.

RSG-002	Dependencia de participantes externos
Descripción	Existe dependencia de participantes externos fuera del ámbito de control directo del proyecto como el tutor que guía el proyecto o el experto psicólogo.

RSG-003	Falta de experiencia en las tecnologías utilizadas
Descripción	La inexperiencia en las tecnologías utilizadas puede repercutir en la planificación prevista del proyecto.

RSG-004	Pérdida de información
Descripción	Se puede producir la pérdida de información debido a un mal guardado de los datos en el respositorio.

RSG-005	Retraso en la planificación temporal
Descripción	Acontece un retraso en la planificación temporal prevista debido a causas externas como enfermedad o asuntos personales.

RSG-006	Caída de la red proveedora de Internet
Descripción	Una caída de la red proveedora de Internet puede causar retrasos en la planificación o pérdida deinformación.

RSG-007	Fallo de suministro eléctrico
Descripción	Un fallo del suministro eléctrico puede causar retrasos en la planificación o pérdida deinformación.

RSG-008	Ataques maliciosos en el equipo de trabajo
Descripción	Un ataque malicioso en el equipo de trabajo puede significar que existe una brecha de seguridad en el sistema por lo que existe un posible robado de datos o, incluso, pérdidas de información.

# 3. Análisis cualitativo de riesgos

Mediante el análisis cualitativo de los riesgos podemos evaluar la prioridad de los riesgos identificados a través de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos llegasen a presentarse. Esta evaluación refleja la actitud que existe frente a los riesgos.

RSG-001	Práctica deficiente de la gestión de proyectos
Exposición	Probabilidad	Impacto
Alto	Media	Alto

RSG-002	Dependencia de participantes externos
Exposición	Probabilidad	Impacto
Alto	Alta	Medio

RSG-003	Falta de experiencia en las tecnologías utilizadas
Exposición	Probabilidad	Impacto
Alto	Alta	Alto

RSG-004	Pérdida de información
Exposición	Probabilidad	Impacto
Medio	Baja	Alto

RSG-005	Retraso en la planificación temporal
Exposición	Probabilidad	Impacto
Bajo	Baja	Medio

RSG-006	Caída de la red proveedora de Internet
Exposición	Probabilidad	Impacto
Medio	Baja	Alto

RSG-007	Fallo de suministro eléctrico
Exposición	Probabilidad	Impacto
Medio	Baja	Alto

RSG-008	Ataques maliciosos en el equipo de trabajo
Exposición	Probabilidad	Impacto
Medio	Baja	Alto

La matriz de exposición de los riesgos da a conocer las prioridades de acción en el caso de que se materializasen los riesgos y se dispondrían de la siguiente manera:
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	RSG-003	RSG-001	RSG-004 RSG-006 RSG-007 RSG-008
	Medio	RSG-002		RSG-005
	Bajo

# 4. Análisis cuantitativo de riesgos
En qué grado repercuten los riesgos sobre los objetivos principales del proyecto

# 5. Plan de respuesta a los riesgos
Con la planificación de respuesta a los riesgos se busca desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a laimportancia del riesgo, ser rentables con relación al desafía a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto y a cargo de una persona responsable. Cita
Debido a que sólo existe una persona a cargo del proyecto, ésta será la responsable de acatar las medidas oportunas.

RSG-001	Práctica deficiente de la gestión de proyectos
Acción de prevención	Mitigar / Se asegurará que la persona encargada de la gestión de proyectos se forme específicamente en dicho ámbito.
Indicador	La persona encargada de la gestión no efectúa adecuadamente los procesos a seguir.
Acción de corrección	Se dedicarán más horas de trabajo a la gestión de proyectos.

RSG-002	Dependencia de participantes externos
Acción de prevención	Aceptar / Debido a la imprevisión que supone estar a expensas de otro stakeholder del proyecto, se acepta la posible aparición del riesgo y se trata de continuar con el normal desarrollo del proyecto.
Indicador	Ausencia o falta de respuesta por parte de un stakeholder.
Acción de correccion	Se procederá a abordar las distintas tareas de forma ficticia o, en último recurso, se obviarán.

RSG-004	Pérdida de información
Acción de prevención	Evitar / Se harán volcados del trabajo realizado en el respositorio de forma periódica de al menos dos días de trabajo.
Indicador	Los últimos cambios efectuados no están reflejados en los archivos de trabajo ni en la última versión del respositorio.
Acción de corrección	Se repartirá el número de horas de trabajo correspondiente a esa parte durante el próximo periodo de la planificación.

RSG-005	Retraso en la planificación temporal
Acción de prevención	Aceptar / Debido a que se puede producir un retrado en la planificación temporal por causas ajenas al proyecto, se aceptará este hecho y se tratará de continuar con la mayor normalidad.
Indicador	Surge una enfermedad o un asunto personal.
Acción de corrección	Se reubicará la carga de trabajo prevista y que no haya sido realizada a lo largo del periodo que vaya a continuación.

RSG-006	Caída de la red proveedora de Internet
Acción de prevención	Mitigar / Se dispondrá de una red alternativa a la que usamos de forma habitual.
Indicador	Falla la conexión a Internet o no se encuentra la red.
Acción de corrección	Se procederá a buscar una red alternativa. Por ejemplo, en el caso de estar trabajando con la conexión WiFi y que ésta sufra una caída, proceder a conectarnos a la red móvil del smartphone personal.

RSG-007	Fallo de suministro eléctrico
Acción de prevención	Aceptar / Si el fallo de suministro eléctrico causa una pérdida del trabajo realizado, se asumen las consecuencias y se procede a partir de la última versión.
Indicador	El ordenador se queda sin suministro eléctrico de forma repentina tras una subida de tensión.
Acción de corrección	Se rehará el trabajo a partir de la última versión guardada.

RSG-008	Ataques maliciosos en el equipo de trabajo
Acción de prevención	Evitar / No descargar recursos de fuentes no fiables, no utilizar el ordenador de trabajo como ordenador personal, no dejar la sesión abierta en caso de ausencia y que ésta posea contraseña de acceso.
Indicador	Fallos desconocidos hasta el momento en el sistema, pérdida de información, comportamiento sospechosos del funcionamiento del ordenador...
Acción de corrección	Se hará un formateo del sistema y se recuperarán los últimos cambios, de ser afectados, de la última versión del repositorio.

# Bibliografía
PMBOK Edición 5ª